|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ  Директор МБОУ СОШ с.Црау  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Коциева Ж.В.  «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_ |

**Дорожная карта по внедрению программы воспитания в МБОУ СОШ с.Црау**

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся», с 2021 года в состав основных образовательных программ школы должны входить рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы.

Программа воспитания опирается на базовые ценности российского общества: Родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям, труд, личность.

Результаты освоения программы воспитания – это личностные результаты.

**Личностные результаты** определяются как:

       готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению;

       сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности;

       система значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности;

       социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы;

       способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме.

Цель дорожной карты: организация мероприятий по разработке и внедрению программы воспитания в МБОУ СОШ с.Црау в составе (ООП НОО),( ООП ООО), (ООП СОО).

Дорожная карта проекта «Программа воспитания в МБОУ СОШ с.Црау» представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

       организационно-управленческое обеспечение;

       мероприятия содержательного характера;

       обсуждение проекта с участниками образовательных отношений;

       нормативно-правовое обеспечение;

       кадровое обеспечение;

       информационное обеспечение;

       мониторинг;

       финансовое обеспечение;

       материальное техническое обеспечение.

**ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА**  
**«ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ В МБОУ СОШ с.Црау**

1-й этап – планирование и подготовка: формирование рабочей группы по работе над проектом программы, проведение педагогического мониторингового исследования (август 2020 года).

2-й этап – разработка проекта программы воспитания (август 2020 года).

3-й этап – нормативно-правовое обеспечение (создание новых и внесение изменений в существующие локальные акты школы, подписание договоров о взаимном сотрудничестве с социальными партнерами) (август-сентябрь 2020 года).

4-й этап – обсуждение и согласование проекта программы с участниками образовательных отношений: педсовет, совет обучающихся, совет родителей (август-сентябрь 2020 года).

5-й этап – разработка календарного плана ВР на 2020/2021 учебный год (август 2020 года).

6-й этап – изменение основной образовательной программы: включение программы воспитания в состав ООП по каждому уровню образования (август 2020).

**СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА**  
**«ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ В  МБОУ СОШ с.Црау»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | Наименование целевого направления по реализации проекта | | | | | Ответственныйзаисполнениемероприятия |
| Мероприятие | | Результат | | Срокреализации |
| **Организационно-управленческоеобеспечение** | | | | | |  |
| 1 | Создание рабочей группы по работе над проектом программы воспитания | | Приказ | | Август 2020 | Директор школы  Коциева Ж.В. |
| 2 | Исследование социокультурного пространства МБОУ СОШ с.Црау | | Аналитическаясправка | | Август 2020 | Зам. директора по ВРСавлаева З.Т.  В течение учебного года |
| 3 | Мониторинг образовательных запросов обучающихся и их родителей | | Анкетирование | | Август 2020 | Педагог-психолог  Касабиева Р.С. |
| 4 | Планирование совместной работы с социальными партнерами | | Предварительные договоры с учреждениями ДК с.Црау, доп. образования,  МБУДО «ДЮСШ» | | Август 2020г. | В течение учебного года. |
| 5 | Проведение педагогического мониторингового исследования по направлениям:         педагогическое управление воспитательным процессом;         уровень воспитанности учащихся;         эффективность педагогического сотрудничества с организациями и общественностью в области воспитания;         участие педагогических кадров в воспитании детей и молодежи | | Аналитическаясправка | | Август 2020г | Зам. директора по ВРСавлаева З.Т. |
| **Мероприятиясодержательногохарактера** | | | | | | |
| **6** | Разработкапроектапрограммы | | Проектпрограммывоспитания | | Август 2020г. | Зам. директора по ВРСавлаева З.Т. |
| 6.1 | Пояснительнаязапискапроекта | | Проектпояснительнойзаписки | | Август 2020г. | Зам. директора по ВРСавлаева З.Т. |
| 6.2 | Раздел 1 «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса» | | Проектсодержательнойчастипрограммы | | Август 2020г. | Зам. директора по ВРСавлаева З.Т. |
| 6.3 | Раздел 2 «Цель и задачи воспитания» | | Проект содержательной части программы | | Август 2020г | Зам. директора по ВРСавлаева З.Т. |
| 6.4 | Раздел 3 «Виды, формы и содержание деятельности» | | Проектсодержательнойчастипрограммы | | Август 2020г | Зам. директора по ВРСавлаева З.Т. |
| 6.4.1. | Инвариантныемодули:   * «Классноеруководство»; * «Школьныйурок»; * «Курсывнеурочнойдеятельности»; * «Работа с родителями»; * «Самоуправление»; * «Профориентация» | | Проектсодержательнойчастипрограммы | | Август 2020г | Зам. директора по ВРСавлаева З.Т. |
| 6.4.2. | Вариативныемодули:   * «Ключевыеобщешкольныедела»; * «Детскиеобщественныеобъединения»; * «Экскурсии, экспедиции, походы»; * «Организацияпредметно-эстетическойсреды» | | Проектсодержательнойчастипрограммы | | Август 2020г | Зам. директора по ВРСавлаева З.Т. |
| 6.5 | Раздел 4 «Основные направления самоанализа воспитательной работы» | | Проектсодержательнойчастипрограммы | | Август 2020г | Зам. директора по ВРСавлаева З.Т. |
| 7 | Разработка календарных планов мероприятий по различным направлениям программы воспитания для каждого уровня образования | | Календарный план ВР школы на 2020/2021уч. год | | Август 2020г | Зам. директора по ВРСавлаева З.Т. |
| **Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений** | | | | | | |
| 8 | Обсуждение проекта программы воспитания на педагогическом совете МБОУ СОШ с.Црау | | Протоколзаседанияпед. совета | | Август 2020г | Зам. директора по ВРСавлаева З.Т. |
| 9 | Обсуждение проекта программы воспитания на общешкольном родительском собрании | | Протокол общешкольного род.собрания | | Август 2020 г | Зам. директора по ВРСавлаева З.Т. |
| 10 | Обсуждение проекта программы воспитания с советом школы | | Протоколзаседаниясоветашколы | | Август 2020 г | Зам. директора по ВРСавлаева З.Т. |
| 11 | Корректировка проекта в соответствии с решениями совета старшеклассников и общешкольного родительского собрания | | Проектпрограммывоспитания | | Сентябрь 2020 | Зам. директора по ВРСавлаева З.Т. |
| **Нормативно-правовое обеспечение.** | | | | | | |
| 12 | Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность МБОУ СОШ с.Црау по реализации программы воспитания | | Локальные акты | | Август 2020г | Зам. директора по ВРСавлаева З.Т. |
| 13 | Подписание договоров с учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности | | Договоры с учреждениями культуры, доп. образования об организации совместной деятельности | | Сентябрь 2020 | Директор школы  Коциева Ж.В. |
| 14 | Внесение программы воспитания в состав ООП НОО, ООО, СОО | | Приказ о внесении изменений в ООП НОО, ООО, СОО | | Август 2020 | Директор школы  Коциева Ж.В. |
| **Кадровоеобеспечение** | | | | | | |
| 15 | Создание и совершенствование системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров в области воспитания и дополнительного образования | | План повышения квалификации и переподготовки педагогов.  Отчет о реализацииплана | | Август 2020г | Зам. директор по УВР Царукаева Ф.Ю.  Зам. директора по ВРСавлаева З.Т |
| 16 | Организация методических семинаров для педагогов по реализации программы воспитания МБОУ СОШ с.Црау | | План ШМО классных руководителей.  Отчет о реализации плана.  Аналитические справки по итогам проведения семинаров | | Сентябрь2020г | Зам. директора по ВРСавлаева З.Т. |
| 17 | Привлечение специалистов непедагогического профиля, а также родительской общественности к воспитательной работе в школе | | Аналитическаясправка | | Сентябрь 2020г | Директор школы  Коциева Ж.В. |
| 18 | Совершенствование системы стимулирования и мотивации педагогических работников к воспитательной работе | | Протокол заседания комиссии по стимулирующим выплатам | | Август2020г | Директор школы  Коциева Ж.В. |
| **Информационное обеспечение** | | | | | | |
| 19 | Размещение проекта программы воспитания в МБОУ СОШ с.Црау на официальном сайте школы | | Сайт школы | | Сентябрь 2020г | Халлаева М.Г. |
| 20 | Размещение основной образовательной программы, включающей программу воспитания в МБОУ СОШ с.Црау, на официальном сайте школы | | Сайт школы | | Сентябрь 2020г | Халлаева М.Г. |
| 21 | Размещение на сайте календарных планов воспитательной работы на 2020/2021 учебный год | | Сайтшколы | | Сентябрь 2020г | Халлаева М.Г. |
| **Мониторинг** | | | | | | |
| 22 | Разработка системы оценки планируемых результатов программы воспитания (через систему учета индивидуальных достижений обучающихся, участие  в проектной деятельности, практических и творческих работах) | | Проект программы воспитания.  Положение об учете индивидуальных достижений | | Август2020г | Зам. директора по ВРСавлаева З.Т. |
| 23 | Проведение внутреннего мониторинга реализации дорожной карты проекта | | Справка | | Один раз в месяц в течение года | Зам. директора по ВРСавлаева З.Т. |
| **Финансовоеобеспечение** | | | | | | |
| 24 | Осуществление финансового обеспечения за счет средств местного и федерального бюджета | Финансовыйотчет | | В течение учебного года | | Директор школы Коциева Ж.В. |
| 25 | Соискание грантов | Аналитическая справка | | В течение учебного года | | Директор школы Коциева Ж.В. |
| 26 | Привлечение спонсорской помощи | Финансовый отчет | | В течение учебного года | | Директор школы  Коциева Ж.В. |
| **Материально-техническое обеспечение** | | | | | | |
| 27 | Укрепление материально-технической базы МБОУ СОШ с.Црау, для реализации программы | | Аналитическаясправка | | Август2020г | Завхоз Диамбеков В.Т. |